#### V. SIEĆ KANALIZACYJNA

#### 5.1. Założenia projektowe

Poniższy rozdział zawiera podsumowanie nakładów inwestycyjnych na budowę sieci kanalizacyjnych w gminie Zduny w oparciu o tradycyjną technologie grawitacyjną oraz ciśnieniową. Do analizy ekonomicznej w obrębie zlewni cząstkowych przyjęto średnie ceny wykonawcze, dla wyszczególnionych elementów. Metodologia ta pozwala określić w przybliżeniu rzeczywiste koszty inwestycyjne. Ceny były weryfikowane w oparciu o miejscowy rynek i wiedzę na podstawie uzyskanych informacji od wiodących dostawców, producentów i wykonawców.

Na załącznikach mapowych zawarte zostały schematy sieci kanalizacyjnych. Z uwagi na skalę mapy należy je traktować wyłącznie jako poglądowe. Dla zobrazowania problemu wyjaśniamy, że grubość linii określającej kolektor wynosi na mapie 2 mm co jest odpowiednikiem 20 m w terenie. Z tego też powodu biegnące równolegle do sieci grawitacyjnej kolektory kanalizacji tłocznej (przesyłowej) są narysowane obok. W rzeczywistości będą posadowione w jednym wykopie. Sprawą otwarta pozostaje posadowienie tego wykopu (na ogół bardzo płytkiego i wąskiego) w odniesieniu do innych mediów i posesji. Ostateczna decyzja dot strony drogi, bądź nawet wykonania kanalizacji za linią zabudowań może być podjęta na etapie projektowym po analizie podkładów mapowych do celów projektowych wraz z naniesionymi przeszkodami. To projektant musi podjąć decyzję po szczegółowych konsultacjach i uzgodnieniach z wszystkimi podmiotami prawnymi i osobami fizycznymi. Decyzja o posadowieniu kanalizacji za budynkami może być spowodowana brakiem realnej możliwości posadowienia w pasie drogowym oraz np. faktem lokalizacji większości szamb w danym ciągu poza budynkami.

Drugim problemem ,który winien zostać rozwiązany jest decyzja wyboru rodzaju sieci kanalizacyjnej w niektórych miejscowościach o jednolitej zabudowie liniowej. Zastosowanie kanalizacji grawitacyjnej będzie skutkowało dużymi zagłębieniami kolektorów i koniecznością stosowania podwójnych sieci tłoczno grawitacyjnych. Zaproponowano dla kilku miejscowości system kanalizacji podciśnieniowej. Jest on znacznie tańszy od podwójnego  systemu przesyłowego. Należy naszym zdaniem dopuścić do przetargu oferentów i producentów wszystkich typów kanalizacji. Należy żądać od nich jednakowych wskaźników. Dopiero porównanie kosztów może determinować wybór.

Są następujące dane porównawcze:

- Cena wykonania danej instalacji dla całej miejscowości wraz z kolektorem przesyłowym do miejscowości poprzedzającej. Wówczas jest możliwe uchwycenie porównań niezależnie od rodzaju kanalizacji.

- Świadectwa jakości wyrobów.

- Koszty eksploatacyjne obejmujące wszystkie elementy łącznie z kosztami osobowymi.

- Czasokres amortyzacji, gwarancja i dostępność serwisu funkcjonowania stacji przesyłowych (pompowni, tłoczni).

#### 5.2. Etapy budowy sieci kanalizacyjnej wraz z nakładami inwestycyjnymi

#### 5.2.1. Etap I

Układ „Zduny” wraz z Nowymi Zdunami oraz Dąbrową Zduńską:

Tłocznia (pompownia) 				- 6 szt.

Pompownia przydomowa				- 11 szt.

Kolektor tłoczny  90				- Lsumaryczna  700 mb

Kolektor tłoczny  110				- Lsumaryczna  3050 mb

Kolektor tłoczny  160				- Lsumaryczna  3900 mb

Kolektor grawitacyjny  200 			- Lsumaryczna 12 450 mb

Przecisk  250 – 30 mb				- 2 szt

Przecisk  400 – 30 mb				- 1 szt

### Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego „Zduny”

| Lp. | Obiekt | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł | Koszt w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tłocznia (pompownia) | szt. | 6 | 120 000,0 | 720 000 |
| 2 | Pompownia przydomowa | szt. | 11 | 6 000,0 | 66 000 |
| 3 | Kolektor tłoczny Æ 90 | mb | 700 | 150,0 | 105 000 |
| 4 | Kolektor tłoczny Æ 110 | mb | 3050 | 160,0 | 488 000 |
| 5 | Kolektor tłoczny Æ 160 | mb | 3900 | 240,0 | 936 000 |
| 6 | Kolektor grawitacyjny Æ 200 | mb | 12 450 | 350,0 | 4 357 500 |
| 7 | Przecisk  250 | mb | 60 | 1100 | 66 000 |
| 8 | Przecisk  400 | mb | 30 | 1860 | 55 800 |
| Razem: |  |  |  |  | 6 794 300 |

Fakultatywnie skrajną północną pompownie można wyposażyć w stację zlewną, szacunkowy koszt 80 000 zł.

Strugienice cz. zachodnia:

Tłocznia (pompownia) 				- 2 szt.

Pompownia podnosząca				- 1 szt.

Kolektor tłoczny  110				- Lsumaryczna  1100 mb

Kolektor grawitacyjny  200 			- Lsumaryczna. 3000 mb

### Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Strugienice zach.

| Lp. | Obiekt | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł | Koszt w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tłocznia (pompownia) | szt. | 2 | 120 000,0 | 240 000 |
| 2 | Pompownia podnosząca | szt. | 1 | 20 000,0 | 20 000 |
| 3 | Kolektor tłoczny Æ 110 | mb | 1100 | 160,0 | 176 000 |
| 4 | Kolektor grawitacyjny Æ 200 | mb | 3000 | 350,0 | 1 050 000 |
| Razem: |  |  |  |  | 1 486 000 |

#### Łącznie dla etapu I nakłady inwestycyjne na budowę sieci oszacowano na 8 280 300 PLN.

#### 5.2.2. Etap II

Bąków Górny:

Tłocznia (pompownia) 				- 3 szt.

Kolektor tłoczny  110				- Lsumaryczna 4700 mb

Kolektor grawitacyjny  200 			- Lsumaryczna 5250 mb

### Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Bąków Górny

| Lp. | Obiekt | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł | Koszt w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tłocznia (pompownia) | szt. | 3 | 120 000,0 | 360 000 |
| 2 | Kolektor tłoczny Æ 110 | mb | 4700 | 160,0 | 752 000 |
| 3 | Kolektor grawitacyjny Æ 200 | mb | 5250 | 350,0 | 1 837 500 |
| Razem: |  |  |  |  | 2 949 500 |

Bąków Dolny:

Tłocznia (pompownia) 				- 4 szt.

Pompownia przydomowa				- 1 szt.

Kolektor tłoczny  90				- Lsumaryczna  450 mb

Kolektor tłoczny  110				- Lsumaryczna  4150 mb

Kolektor grawitacyjny  200 			- Lsumaryczna 4850 mb

### Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Bąków Dolny

| Lp. | Obiekt | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł | Koszt w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tłocznia (pompownia) | szt. | 4 | 120 000,0 | 480 000 |
| 2 | Pompownia przydomowa | szt. | 1 | 6 000,0 | 6 000 |
| 3 | Kolektor tłoczny Æ 90 | mb | 450 | 150 | 67 500 |
| 4 | Kolektor tłoczny Æ 110 | mb | 4150 | 160,0 | 664 000 |
| 5 | Kolektor grawitacyjny Æ 200 | mb | 4850 | 350,0 | 1 697 500 |
| Razem: |  |  |  |  | 2 915 000 |

Bogoria Górna

Tłocznia (pompownia) 				- 2 szt.

Kolektor tłoczny  110				- Lsumaryczna  3850 mb

Kolektor grawitacyjny  200 			- Lsumaryczna 2200 mb

### Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Bogoria Górna

| Lp. | Obiekt | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł | Koszt w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tłocznia (pompownia) | szt. | 2 | 120 000,0 | 240 000 |
| 2 | Kolektor tłoczny Æ 110 | mb | 3850 | 160,0 | 616 000 |
| 3 | Kolektor grawitacyjny Æ 200 | mb | 2200 | 350,0 | 770 000 |
| Razem: |  |  |  |  | 1 626 000 |

Bogoria Dolna

Tłocznia (pompownia) 				- 2 szt.

Pompownia przydomowa				- 9 szt.

Kolektor tłoczny  110				- Lsumaryczna  3350 mb

Kolektor grawitacyjny  200 			- Lsumaryczna 1350 mb

### Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Bogoria Dolna

| Lp. | Obiekt | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł | Koszt w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tłocznia (pompownia) | szt. | 2 | 120 000,0 | 240 000 |
| 2 | Pompownia przydomowa | szt. | 9 | 6 000,0 | 54 000 |
| 3 | Kolektor tłoczny Æ 110 | mb | 3350 | 160,0 | 536 000 |
| 4 | Kolektor grawitacyjny Æ 200 | mb | 1350 | 350,0 | 472 500 |
| Razem: |  |  |  |  | 1 302 500 |

Maurzyce – Strugienice (część wschodnia):

Tłocznia (pompownia) 				- 2 szt.

Pompownia przydomowa				- 1 szt.

Kolektor tłoczny  110				- Lsumaryczna 3180 mb

Kolektor grawitacyjny  200 			- Lsumaryczna 2980 mb

Przecisk pod drogą krajową nr 2.			- 1 szt.

### Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Maurzyce – Strugienice (część wschodnia):

| Lp. | Obiekt | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł | Koszt w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tłocznia (pompownia) | szt. | 2 | 120 000,0 | 240 000 |
| 2 | Pompownia przydomowa | szt. | 1 | 6 000,0 | 6 000 |
| 3 | Kolektor tłoczny Æ 110 | mb | 3180 | 160,0 | 508 800 |
| 4 | Kolektor grawitacyjny Æ 200 | mb | 2980 | 350,0 | 1 043 000 |
| 5 | Przecisk Æ 250 | mb | 30 | 1100 | 33000 |
| Razem: |  |  |  |  | 1 830 800 |

Wierznowice:

Tłocznia (pompownia) 				- 1 szt.

Kolektor tłoczny  110				- Lsumaryczna  1350 mb

Kolektor grawitacyjny  200 			- Lsumaryczna 1150 mb

### Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Wierznowice

| Lp. | Obiekt | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł | Koszt w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tłocznia (pompownia) | szt. | 1 | 120 000,0 | 120 000 |
| 2 | Kolektor tłoczny Æ 110 | mb | 1350 | 160,0 | 216 000 |
| 3 | Kolektor grawitacyjny Æ 200 | mb | 1150 | 350,0 | 402 500 |
| Razem: |  |  |  |  | 738 500 |

Urzecze:

Tłocznia (pompownia) 				- 2 szt.

Pompownia przydomowa				- 2 szt.

Kolektor tłoczny  110				- Lsumaryczna  4100 mb

Kolektor grawitacyjny  200 			- Lsumaryczna 2950 mb

### Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Urzecze

| Lp. | Obiekt | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł | Koszt w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tłocznia (pompownia) | szt. | 2 | 120 000,0 | 240 000 |
| 2 | Pompownia przydomowa | szt. | 2 | 6 000,0 | 12 000 |
| 3 | Kolektor tłoczny Æ 110 | mb | 4100 | 160,0 | 656 000 |
| 4 | Kolektor grawitacyjny Æ 200 | mb | 2950 | 350,0 | 1 032 500 |
| Razem: |  |  |  |  | 1 940 500 |

Łącznie dla etapu II nakłady inwestycyjne na budowę sieci oszacowano na 13 302 800 PLN.

#### 5.2.3. Etap III – po rozbudowie oczyszczalni o drugi blok

Złaków Borowy:

Tłocznia (pompownia) 				- 2 szt.

Pompownia przydomowa				- 16 szt.

Kolektor tłoczny  110				- Lsumaryczna 7140 mb

Kolektor grawitacyjny  200 			- Lsumaryczna 6550 mb

### Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Złaków Borowy

| Lp. | Obiekt | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł | Koszt w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tłocznia (pompownia) | szt. | 2 | 120 000,0 | 240 000 |
| 2 | Pompownia przydomowa | szt. | 16 | 6 000,0 | 96 000 |
| 3 | Kolektor tłoczny Æ 110 | mb | 7140 | 160,0 | 1 142 400 |
| 4 | Kolektor grawitacyjny Æ 200 | mb | 6550 | 350,0 | 2 292 500 |
| Razem: |  |  |  |  | 3 770 900 |

Złaków Kościelny:

Tłocznia (pompownia) 				- 1 szt.

Pompownia przydomowa				- 2 szt.

Kolektor tłoczny  110				- Lsumaryczna 3140 mb

Kolektor grawitacyjny  200 			- Lsumaryczna 3650 mb

### Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Złaków Kościelny

| Lp. | Obiekt | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł | Koszt w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tłocznia (pompownia) | szt. | 1 | 120 000,0 | 240 000 |
| 2 | Pompownia przydomowa | szt. | 2 | 6 000,0 | 12 000 |
| 3 | Kolektor tłoczny Æ 110 | mb | 3140 | 160,0 | 502 400 |
| 4 | Kolektor grawitacyjny Æ 200 | mb | 3650 | 350,0 | 1 277 500 |
| Razem: |  |  |  |  | 2 031 900 |

Retki:

Tłocznia (pompownia) 				- 2 szt.

Pompownia przydomowa				- 2 szt.

Kolektor tłoczny  110				- Lsumaryczna 4400 mb

Kolektor grawitacyjny  200 			- Lsumaryczna 1560 mb

### Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Retki

| Lp. | Obiekt | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł | Koszt w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tłocznia (pompownia) | szt. | 2 | 120 000,0 | 240 000 |
| 2 | Pompownia przydomowa | szt. | 2 | 6 000,0 | 12 000 |
| 3 | Kolektor tłoczny Æ 110 | mb | 4400 | 160,0 | 704 000 |
| 4 | Kolektor grawitacyjny Æ 200 | mb | 1560 | 350,0 | 546 000 |
| Razem: |  |  |  |  | 1 610 000 |

Szymanowice:

Tłocznia (pompownia) 				- 1 szt.

Pompownia przydomowa				- 11 szt.

Kolektor tłoczny  110				- Lsumaryczna 2870 mb

Kolektor grawitacyjny  200 			- Lsumaryczna 2860 mb

Przecisk pod drogą krajową nr 2.			- 1 szt.

### Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Szymanowice

| Lp. | Obiekt | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł | Koszt w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tłocznia (pompownia) | szt. | 1 | 120 000,0 | 120 000 |
| 2 | Pompownia przydomowa | szt. | 11 | 6 000,0 | 66 000 |
| 3 | Kolektor tłoczny Æ 110 | mb | 2870 | 160,0 | 459 200 |
| 4 | Kolektor grawitacyjny Æ 200 | mb | 2860 | 350,0 | 1 001 000 |
| 5 | Przecisk Æ 150 x 50 mb (dla kolektora Æ 110) | szt. | 50 | 700 | 35 000 |
| Razem: |  |  |  |  | 1 681 000 |

Wiskienica Dolna:

Tłocznia (pompownia) 				- 2 szt.

Pompownia przydomowa				- 3 szt.

Kolektor tłoczny  110				- Lsumaryczna 3190 mb

Kolektor grawitacyjny  200 			- Lsumaryczna 2040 mb

### Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Wiskienica Dolna

| Lp. | Obiekt | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł | Koszt w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tłocznia (pompownia) | szt. | 2 | 120 000,0 | 240 000 |
| 2 | Pompownia przydomowa | szt. | 3 | 6 000,0 | 18 000 |
| 3 | Kolektor tłoczny Æ 110 | mb | 3190 | 160,0 | 510 400 |
| 4 | Kolektor grawitacyjny Æ 200 | mb | 2040 | 350,0 | 714 000 |
| Razem: |  |  |  |  | 1 482 400 |

Łaźniki Lipińskie – Łaźniki Stara Wieś (Pn):

Tłocznia (pompownia) 				- 1 szt.

Kolektor tłoczny  110				- Lsumaryczna 1200 mb

Kolektor grawitacyjny  200 			- Lsumaryczna 2000 mb

### Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego

### Łaźniki Lipińskie – Łaźniki Stara Wieś (Pn)

| Lp. | Obiekt | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł | Koszt w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tłocznia (pompownia) | szt. | 1 | 120 000,0 | 120 000 |
| 2 | Kolektor tłoczny Æ 110 | mb | 1200 | 160,0 | 192 000 |
| 3 | Kolektor grawitacyjny Æ 200 | mb | 2000 | 350,0 | 700 000 |
| Razem: |  |  |  |  | 1 012 000 |

Wiskienica Górna:

Tłocznia (pompownia) 				- 2 szt.

Kolektor tłoczny  110				- Lsumaryczna 3950 mb

Kolektor grawitacyjny  200 			- Lsumaryczna 2450 mb

### Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego Wiskienica Górna

| Lp. | Obiekt | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł | Koszt w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tłocznia (pompownia) | szt. | 2 | 120 000,0 | 240 000 |
| 2 | Kolektor tłoczny Æ 110 | mb | 3950 | 160,0 | 632 000 |
| 3 | Kolektor grawitacyjny Æ 200 | mb | 2450 | 350,0 | 857 000 |
| Razem: |  |  |  |  | 1 729 000 |

Wiskienica Górna - Krótka  –  Łaźniki - Kijonie:

Tłocznia (pompownia) 				- 1 szt.

Pompownia przydomowa				- 6 szt.

Kolektor tłoczny  110				- Lsumaryczna 2500 mb

Kolektor grawitacyjny  200 			- Lsumaryczna 3500 mb

### Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego

### Wiskienica Górna – Krótkie  –  Łaźniki - Kijonie

| Lp. | Obiekt | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł | Koszt w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tłocznia (pompownia) | szt. | 1 | 120 000,0 | 120 000 |
| 2 | Pompownia przydomowa | szt. | 6 | 6 000,0 | 18 000 |
| 3 | Kolektor tłoczny Æ 110 | mb | 2500 | 160,0 | 400 000 |
| 4 | Kolektor grawitacyjny Æ 200 | mb | 3500 | 350,0 | 1 225 000 |
| Razem: |  |  |  |  | 1 763 000 |

Jackowice:

Tłocznia (pompownia) 				- 4 szt.

Kolektor tłoczny  110				- Lsumaryczna 3190 mb

Kolektor grawitacyjny  200 			- Lsumaryczna 2440 mb

### Szacunkowe nakłady inwestycyjne dla układu kanalizacyjnego

### Jackowice

| Lp. | Obiekt | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. w zł | Koszt w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tłocznia (pompownia) | szt. | 4 | 120 000,0 | 480 000 |
| 2 | Kolektor tłoczny Æ 110 | mb | 3190 | 160,0 | 510 400 |
| 3 | Kolektor grawitacyjny Æ 200 | mb | 2440 | 350,0 | 854 000 |
| Razem: |  |  |  |  | 1 844 400 |

Łącznie dla etapu III nakłady inwestycyjne na budowę sieci oszacowano na 16 924 600 PLN.

Łącznie dla wszystkich trzech etapów nakłady inwestycyjne na budowę sieci oszacowano na 38 507 700 PLN.