VI. WYLICZENIE KOSZTÓW PROJEKTU WYKONAWCZEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I KANALIZACJI

Istnieją dwie metodologie wyliczania kosztów rzeczywistych prac projektowych. Pierwszym z niech jest posługiwanie się „Środowiskowymi zasadami wycen prac projektowych” opracowanymi przez Izbę Projektowania Budowlanego RKBP. Wyliczenia te uwzględniają wszelkie koszty i dlatego sięgają dla podobnego obiektu oczyszczalni ponad 300.000 zł + kolejne 350.000 zł koszty projektu kanalizacji.

Drugą metodą jest przyjmowanie wskaźników prac projektowych. Cześć III. 2. Tablica C określa dla sieci kanalizacyjnych przy kosztach inwestycyjnych powyżej 5 mln. wskaźnik procentowy w wysokości od 4 do 6 %  a w części III.3. poz 2 dla oczyszczalni ścieków wskaźnik procentowy kosztów na poziomie od 4,5 do 6 %. Do powyższych wskaźników należy dodać (część III.4.) wskaźnik na prace geotechniczne i oceny od 0,5 do 1 % kosztów budowlanych. Oceniamy, że ta metoda jest dla warunków aktualnych w przetargach publicznych bardziej realna.

Z analizy zawartej w niniejszym opracowaniu wynika, że koszty inwestycyjne oczyszczalni ścieków będą wynosiły ok. 2,8 mln zł. Byłoby można przyjąć zatem średni wskaźnik 5,25 % + 0,75 % = 6% od 2,8 mln = 168.000 zł dla oczyszczalni i ok. 5,00 % + 0,75 % = 5,75 % od 9,971 mln za I etap kanalizacji dla m. Zduny i m. Strugienice tj. ok. 573.300 zł dla samych prac projektowych.

Pomimo realności tych cen nie ulega jednak wątpliwości, że przetargi kierują się swoistymi prawami. Poniżej zebrane zostały średnie ceny z różnych przetargów publicznych dla porównywalnych obiektów. Ceny te obejmują wyłącznie koszty netto bez podatku VAT.

Na koszty prac projektowych składają się następujące składniki:

- Koszty związane z przetargiem publicznym.

- wykonanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Napisanie warunków, przygotowanie ksero dokumentów załącznikowych (np. wyciągów z koncepcji i innych dokumentów planistycznych gminy), przygotowanie materiałów porównawczych, wizje lokalne (min 2-3 wizje na oczyszczalni w odległości do 150 km). Razem koszt ok. 5.000 zł.

- Koszty opinii (koreferatu), administracyjne i ogólne. Razem koszt ok. 5.000 zł.

- Koszty związane z aktualizacją podkładów do celów projektowych. Dla obiektu oczyszczalni i części miejscowości Zduny obszar a dla pozostałych aktualizacja liniowa licząc od osi kolektora 30 mb w obie strony. Koszt w przeliczeniu na 1 ha aktualizacji przyjmujemy na poziomie ok. 350 zł. Przyjmujemy konieczność dokonania aktualizacji dla podstawowego obszaru I etapu realizacji inwestycji, tj. ok.162 ha. Na ten zakres należy wobec tego przeznaczyć ok. 57.000 zł.

- Koszty badań geologicznych. Należy zgodnie z przepisami dokonać badań pod kolektory co 0,5 km na głębokość ok. 2 mb poniżej posadowienia kolektorów i odwierty pod obiekty inżynieryjne i oczyszczalnię ok. 3 mb poniżej posadowienia. Za 1 mb odwiertu z opinią przyjmujemy 120 zł. Dla sieci należy wykonać ok. 50 odwiertów x ok. 5 mb oraz ok. 20 innych odwiertów x średnio 6 mb = 120 mb. Razem 370 m odwiertów x 120 zł. Koszt łączny ok. 45.000 zł.

- Koszty wykonania projektu budowlanego wykonawczego oczyszczalni (blok I etapu oraz pozostałe elementy docelowe wraz z infrastrukturą docelową oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Wykonania oczyszczalni. Przyjmując wytyczne zawarte w programie należy przewidzieć ok. 50.000 zł.

- Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego kanalizacji  dla miejscowości Zduny (rozumianymi jako centrum gminy) i Strugienicami wraz z Specyfikacją Istotnych Warunków Wykonania pompowni tłocznych i poszczególnych rodzajów kanalizacji. Abstrahując od zawyżonych wytycznych cenowych, realnymi kosztami dla ok. 30 km kanalizacji będą ok. 5.000 zł kosztów analitycznych i ok. 2.500 zł za każdy km sieci. Razem dla kanalizacji ok. 80.000 zł. Koszty te obejmują również kosztorysy inwestorskie i nakłady rzeczowe.

- Koszty nadzorów autorskich. Zalecamy bezwzględnie podpisanie umów o nadzór autorski projektantów poszczególnych projektów. Kosztów tych nie można wliczać w koszty projektów budowlanych wykonawczych, bo w chwili wykonania projektów nie można przewidzieć m.in stawek dojazdów i  jednostki nakładczej pracy w chwili wykonywania np rozruchu technologicznego oczyszczalni. Ten koszt kształtuje się zwyczajowo na poziomie:

-do 200 km pomiędzy miejscem zamieszkania projektanta a Inwestorem

- 24 JNP x WSP. 1,9 X stawka w zł.

-od 201 do 400 km pomiędzy miejscem zamieszkania projektanta a Inwestorem

- 36 JNP x WSP. 1,9 X stawka w zł.

- pow. 400 km pomiędzy miejscem zamieszkania projektanta a Inwestorem

- 48 JNP x WSP. 1,9 X stawka w zł.

Stawkę tą ustala się w trakcie negocjacji w chwili podpisania umowy. W zasadzie byłoby można przyjąć na etapie projektowym wyłącznie zasady a nie kwoty.

Zarząd Rady Koordynacyjnej Biur Projektów na posiedzeniu w dniu 10.11.2005 r. przyjął następujące postanowienie: wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) przy wycenach dokonywanych na podstawie Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych w roku  2006, ustala się  na: 16,09 zł. W stawce tej nie jest uwzględniony podatek VAT, który nalicza się od wartości świadczonych usług.

W celu obniżenia kosztów warto umowę tą podpisać jako umowę autorską.

Uwaga. W ”Zbiorze jednostkowych wskaźników....” określono w części III tabela 4 poz 2 wskaźnik  - od 1,5 do 3,5 %. Przy założeniu kosztów inwestycyjnych w wysokości 11,771 mln zł całkowity NA wynosiłby 176.565 zł. Stąd bardziej korzystne dla gminy jest wyliczenie ceny pobytu wg JNP.

- Koszty wykonania projektów przyłączy. Jako , że sprawa ta nie ma rozwiązań problemowych, należy podjąć decyzję w jaki sposób usprawnić proces projektowy dla podmiotów fizycznych i instalacji de’facto będących poza władztwem Inwestora jakim jest Gmina. Koszt projektu pojedynczego kształtuje się na poziomie ok. 300 zł. Natomiast przy wykonaniu projektów w sposób łączny można uzyskać oferty na poziomie ok. 150 zł / 1 szt. przyłącza. Kosztów tych nie włączamy w zestawienie kosztów projektowych.

Łącznie dla całego procesu prac projektowych należy (wg danych zebranych z biuletynów) przewidzieć wydatki ok. 242.000 zł. Stanowi to ok 2,06 % od kosztów inwestycyjnych zadania. Zwracamy uwagę, że zwyczajowo koszty projektowe winny wynosić ponad 5 % kosztów inwestycyjnych.

Zalecamy rezerwę w wysokości ok. 10 % przypuszczalnej kwoty projektów na ewentualne procedury sprawdzające i koszty nieprzewidziane.

Z doświadczenia wynika, że pozorne oszczędności na etapie projektowym wielokrotnie są podnoszone na etapie wykonawczym jako poprawki i uzupełnienia. Dlatego zalecamy bardzo rozważne stosowanie, niesłusznej zasady, kryterium najniższej ceny na etapie przetargu o prace projektowe.

Zbiór jednostkowych wskaźników cenowych z zakresu budownictwa ogólnego, mieszkaniowego oraz przemysłowego na roboty inwestycyjne – Wrzesień Warszawa 2005

Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 – Dz.U. Nr 130, poz 1389