GMINA ZDUNY Załącznik do Uchwały Nr XXIX/182/09 Rady Gminy Zduny z dnia 10 grudnia 2009 roku

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZŁAKÓW KOŚCIELNY NA LATA

2009-2016

Złaków Kościelny, grudzień 2009

SPIS TREŚCI:

- WPROWADZENIE						………………… 3

- CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI		………………… 4

- INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH

ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI				………………… 5

- ANALIZA SWOT						………………… 9

- KIERUNKI ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI  ZŁAKÓW KOŚCIELNY	… 11

- PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE		………………… 12

- OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

INWESTYCYJNEGO					………………… 13

- HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA		………………… 15

WPROWADZENIE

Plan Odnowy Miejscowości Złaków Kościelny jest dokumentem określającym strategię działań wsi w sferze społeczno-gospodarczej na lata 2009-2016. Bezpośrednim powodem stworzenia Planu Odnowy Miejscowości Złaków Kościelny jest chęć efektywnego pozyskiwania funduszy strukturalnych na rzecz wsi                         (w szczególności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013), niemniej mieszkańcy Złakowa Kościelnego oraz władze lokalne, już od dawna widziały potrzebę perspektywicznego wyznaczenia kluczowych kierunków rozwoju miejscowości.

Opracowanie dokumentu planistycznego, jakim jest Plan Odnowy Miejscowości Złaków Kościelny, to kolejny etap starań mieszkańców                                o ukierunkowanie rozwoju wsi. Niniejszy Plan Odnowy Miejscowości jest zgodny               z dokumentami strategicznymi rozwoju kraju, regionu oraz Gminy Zduny. Podstawą opracowania Planu jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz Zintegrowany Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zduny na lata 2007 – 2013. Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, jej historię, analizę zasobów służącą przedstawieniu stanu rzeczywistego, SWOT - czyli mocne i słabe strony wsi, planowane kierunki rozwoju, a także zakładane przedsięwzięcia wraz                          z szacunkowymi kosztami i harmonogramem planowanych działań. Projekty zawarte w niniejszym Planie nie mają charakteru komercyjnego. Plan Odnowy Miejscowości Złaków Kościelny jest planem otwartym, który w zależności od potrzeb i uwarunkowań finansowych będzie mógł być aktualizowany. Takie sformułowanie pozwala na pewną swobodę, jeśli chodzi o możliwość dopisywania nowych działań, a także zmienianie kolejności ich realizacji w latach 2009-2016, w zależności od uruchomienia i dostępu do funduszy UE.

Plan Odnowy Miejscowości Złaków Kościelny poprzez realizację wskazanych       w nim przedsięwzięć przyczyni się do podniesienia standardu życia jego mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności całej miejscowości.

CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI

Miejscowość Złaków Kościelny położona jest w województwie łódzkim,                    w zachodniej części powiatu łowickiego. Znajduje się w północnej części Gminy Zduny. Sąsiaduje z następującymi sołectwami: Retki, Jackowice, Łaźniki i Nowy Złaków które leżą na terenie gminy Zduny, oraz z Przemysłowem i Nową Niespuszą, leżącymi w Gminie Chąśno.

Miejscowość Złaków Kościelny zlokalizowana jest na terenie płaskim. Położona jest wzdłuż przebiegających przez wieś dróg. Układ zabudowy zagrodowej w gospodarstwach jest podobny u wszystkich. Dom zlokalizowany przy drodze, najczęściej w układzie równoległym do niej, następnie zabudowa gospodarska (garaże, często po obydwu stronach granic posesji, w układzie prostopadłym do drogi), oraz zamykający czworobok podwórka budynek stodoły.

Złaków Kościelny to wieś wzmiankowana wprawdzie dopiero w 1357 r., ale rodowód wsi jest starszy. Wieś ta złożona jest Kolonii Mastkowskiej, Kolonii Retkowskiej, Starej Wsi i Węgielnicy.

Sołtysem miejscowości Złaków Kościelny jest Pan Stanisław Wieteska.

Złaków Kościelny to wieś licząca 139 gospodarstw rolnych o łącznej powierzchni 858,44 ha. Zamieszkuje ją 381 mieszkańców (stan na dzień 30-06-2009). Zdecydowana większość mieszkańców pracuje we własnych gospodarstwach rolnych, które są bardzo dobrze rozwinięte. Większość gospodarstw specjalizuje się w produkcji mleka. Nie sposób pominąć również produkcji zbóż, które w jednak dużej mierze wykorzystywane są w hodowli bydła mlecznego.

Niewielka część mieszkańców znalazła zatrudnienie poza rolnictwem. Brak zakładów dających zatrudnienie na miejscu, wymusił na nich konieczność dojazdów do większych miejscowości, czy też miast, znajdujących się w pobliżu Złakowa Kościelnego.

INWENTARYZACJA ZASOBÓW SŁUŻĄCYCH ODNOWIE MIEJSCOWOŚCI

Środowisko przyrodnicze

Teren Złakowa Kościelnego jest równinny z pewną ilością drzew liściastych, stanowiących zadrzewienia śródpolne, charakterystyczne dla obszaru Mazowsza. Nie występują tutaj jeziora, zaś lasy występują w szczątkowej ilości. Wieś ta położona jest równolegle do rzeki Słudwi. Rozlewiska tejże rzeki stanowią obszary cenne przyrodniczo ze względu na występowanie chronionych gatunków ptaków. Ponadto w okresach wiosennym i jesiennym, łąki położone wzdłuż Słudwi stanowią teren wypoczynku dla ptaków migrujących okresowo do i z terenów lęgowych położonych najczęściej na północy Polski. Należy również zauważyć, że obszar Złakowa Kościelnego przecina sieć rowów melioracyjnych, które łączą się właśnie    ze Słudwią.

Dziedzictwo kulturowe

Złaków Kościelny poszczycić się może istnieniem następujących zabytków: zespołem kościoła parafialnego  p. w. Wszystkich Świętych, w skład którego wchodzą kościół parafialny, plebania, cmentarz przykościelny oraz „Przytulisko” (które kiedyś było domem mieszkalnym), oraz cmentarzem rzymsko – katolickim       z położoną tam kaplicą cmentarną. Na szczególną uwagę zasługuje świątynia Złakowa Kościelnego. Zbudowana ona została w stylu neogotyckim, z trzema nawami oraz dwoma okazałymi wieżami. Wewnętrzną polichromię nawiązującą do motywów sztuki łowickiej wykonali uczniowie Jana Matejki – Leonard Strojnowski       i Piotr Niziński. Te piękne dzieła uzupełnią witraże okienne, które doskonale harmonizują z całym wnętrzem kościoła, co powoduje, że kościół ten jak żaden inny w regionie zachowuje swoisty klimat łowicki.	Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o typowym budownictwie łowickim. W Złakowie Kościelnym zachowało się również kilkanaście chat typowo łowickich, stanowiących również pewną atrakcję tej miejscowości. Inną swego rodzaju atrakcją Złakowa Kościelnego jest procesja Bożego Ciała. Podczas tej uroczystości w procesji uczestniczą wierni, z których bardzo wiele jest odziana w tradycyjne stroje łowickie. Stwarza to niepowtarzalny klimat tego święta i pozwala na poznanie kultury księżackiej.

W miejscowości tej niestety występuje jedynie turystyka tzw. przejazdowa, która związana jest z kościołem parafialnym oraz pozostałymi jeszcze chatami łowickimi. Nie występują tutaj gospodarstwa agroturystyczne. Krajobraz nie jest urozmaicony, a poza tym brak jest chętnych do wypoczynku na terenach rolniczych. Nie występują też tutaj lasy jak i jeziora, co mogłoby przyciągnąć wczasowiczów.

Infrastruktura techniczna

Miejscowość Złaków Kościelny jest w pełni zwodociągowania. Rurociągi wykonane są z PCV, a więc tworzywa stosunkowo wytrzymałego i mało awaryjnego. Stan wodociągów oceniany jest jako bardzo dobry. Zaopatrzenie w wodę następuje ze Stacji Uzdatniania Wody w Retkach. Nie obserwuje się braków wody, jedynie           w okresach letnich, gdy temperatura powietrza przekracza 30o, okresowo                     i sporadycznie występują spadki ciśnienia wody w rurociągach.

Wyposażenie w telefony jest na wysokim poziomie. Stopień telefonizacji wynosi 100 %. Praktycznie każdy z mieszkańców ma możliwość podłączenia się do sieci telefonicznej kablowej, oferującej usługi rozmów jak również dostępu do sieci internetowej. Problemem jaki się jednak obserwuje w odniesieniu do dostępu usług internetowych, to niewystarczająca pojemność centralki telefonicznej, ograniczającej możliwość podłączenia nowych odbiorców usług w systemie np. neostrada.

Miejscowość Złaków Kościelny znajduje się ponadto w zasięgu telefonii komórkowej  wszystkich dostępnych na rynku sieci.

W Złakowie Kościelnym przecinają się drogi powiatowe o nawierzchni bitumicznej. Są to: droga nr 2119E relacji – Droga Nr 2 – Niedźwiada – Złaków Kościelny – Śleszyn – Pniewy; droga nr 2727E relacji Złaków Kościelny – Mastki – do drogi Nr 2725E; droga nr 2717E relacji Dębsk – Złota – Kocierzew – Różyce – Złaków Kościelny – Zduny – Sobota – Przezwiska – Wola Kałkowa – Szewce Nadolne; droga nr 2710E relacji Złaków Kościelny – Sokołów – Czerniew – Natolin Osiński – Osiek; Ponadto w Złakowie Kościelnym występują również drogi gminne o nawierzchni utwardzonej i gruntowej, spełniających rolę dróg dojazdowych do pól. Połączenie tych dróg z innymi drogami powiatowymi oraz drogą krajową Nr 2 w pełni zaspakaja potrzeby komunikacyjne zarówno w zakresie ruchu pasażerskiego jak              i towarowego.

Rolnictwo i gospodarka

Miejscowość Złaków Kościelny charakteryzuje się krajobrazem typowym dla nizinnego. Dominują płaszczyzny z niewielkimi pagórkami. Takie ukształtowanie determinuje wykorzystanie rolnicze tych terenów. W Złakowie Kościelnym znajduje się 139 gospodarstw rolnych. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego w Złakowie Kościelnym wynosi 6,17 ha. Strukturę wielkościową gospodarstw rolnych obrazuje następujący wykres.

Wielkość gospodarstw rolnych

Generalnie w miejscowości Złaków Kościelny dominują gleby dobre. Zestawienie klas bonitacyjnych gruntów ornych oraz łąk i pastwisk Złakowa Kościelnego, obrazujących ich jakość, przedstawia kolejny wykres.

Grunty orne w podziale na klasy

Łąki i pastwiska

Jakość występujących tutaj gleb, pozwala rolnikom we właściwy sposób wykorzystać ich właściwości produkcyjne. Ponadto bliskość ośrodków przetwórstwa wyrobów rolnych (OSM Łowicz, Agros-Nowa Łowicz, Firma Bracia Urbanek, SOP Pszczółka), oraz stabilność współpracy rolników z nimi, szczególnie przyczynia się do dobrego rozwoju rolnictwa na tym terenie.

Stosunkowo słabo jest rozwinięta działalność gospodarcza na terenie Złakowa Kościelnego. W ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Zduny, w Złakowie Kościelnym zarejestrowanych jest 17 podmiotów gospodarczych. Zajmują się one różną działalnością: handel – 4 podmioty; usługi rolnicze – 6 podmiotów; usługi remontowo–budowlane i murarskie – 4 podmioty; oraz po 1 podmiocie: mechanika pojazdowa, usługi transportowe,  a także usługi kucharskie     i piekarnicze.

Mimo niewielkiej ilości działających firm na tym terenie, mieszkańcy mają zapewnione zaspokojenie potrzeb związanych z życiem codziennym oraz właściwym funkcjonowaniem gospodarstw rolnych.

Działające organizacje

Na terenie Złakowa Kościelnego istnieją prężnie działające organizacje społeczne. Są to miejscowe: Ochotnicza Straż Pożarna, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Kółko Rolnicze. Organizacje te skupiają nie tylko osoby dorosłe, ale również przynależą do nich dzieci i młodzież. Są to organizacje o dużym potencjale osobowym. Prowadzą one działalność doradczą, prewencyjną i współorganizują imprezy o charakterze kulturalnym. Taka działalność przynosi efekty w postaci integracji mieszkańców, zarówno tych starszych jak i tych młodszych. Wspólne spędzanie czasu pozwala na pokazanie młodzieży jak właściwie zagospodarować czas wolny.

ANALIZA SWOT

Mocne strony

- wzrastająca aktywność społeczna mieszkańców wsi

- różnorodność inicjatyw wiejskich

- prężne działanie organizacji społecznych o różnym profilu (KGW, OSP, KR)

- stały wzrost świadomości estetycznej mieszkańców

- dogodna sieć drogowa

- bliskość ośrodków miejskich

- rozwinięta infrastruktura techniczna (energetyczna, telefonia  stacjonarna         i komórkowa, wodociągowa)

- duża zaradność społeczeństwa

- zasoby siły roboczej

Słabe strony

- ludzie młodzi opuszczają wieś, w celach zarobkowych

- mała aktywność gospodarcza

- nieuregulowana gospodarka ściekowa

- brak wystarczającego dostępu do Internetu

- niedostateczny stan techniczny nawierzchni dróg powiatowych

Analizując mocne i słabe strony miejscowości należy zauważyć, że Złaków Kościelny ma dobre położenie przy szlakach komunikacyjnych i leży w stosunkowo niedużej odległości od miejscowości gminnej, powiatowej, czy wojewódzkiej. Duży potencjał ludzi wykształconych i aktywnych zawodowo, zarówno w rolnictwie jak         i poza nim, stwarza szansę na rozwój, mimo istnienia słabych stron.

Likwidacja barier hamujących rozwój w dużej mierze należy do samorządu gminnego i powiatowego (plan przestrzennego zagospodarowania, kanalizacja, budowa dróg i chodników). Nie można jednak nie zauważyć dużego uzależnienia rozwoju miejscowości od koniunktury w rolnictwie oraz aktywności gospodarczej samych mieszkańców.

Ważną mocną stroną miejscowości Złaków Kościelny jest fakt, że społeczeństwo Złakowa Kościelnego dynamicznie rozpoczęło aktywować swoje działania społeczne. Właśnie dlatego w ubiegłych latach czynnie podjęto działania   w celu obudowy zbiornika w miejscowości Złaków Kościelny. Mieszkańcy podjęli działania w kierunku nadania obiektowi położonemu w centrum osady właściwego wyglądu estetycznego, nawiązującego do tradycji budowlanej w regionie. Ponadto odbudowa zbiornika wiąże się z odnową centrum miejscowości co wpłynie na atrakcyjność miejscowości. Własnym sumptem mieszkańcy Złakowa Kościelnego zgromadzili kamień, który posłuży do obłożenia zbiornika. Niestety, mimo ogromnych wysiłków społeczności lokalnej nie udało się przeprowadzić pełnej odbudowy zbiornika. Jednakże Zarząd miejscowej OSP wraz z Radą Sołecką i sołtysem miejscowości, podjęli działania mające za zadanie wykonanie obudowy.                       W rozmowach z radnymi Rady Gminy Zduny oraz Wójtem Gminy Zduny, wypracowano kompromis polegający na pomocy Gminy w zakresie wykonania obudowy zbiornika.

Podejście mieszkańców do problemu pozwala sądzić, że dla miejscowej społeczności nie ma rzeczy niemożliwych. Przy tak wielkim wsparciu społecznym podejmowane działania w zakresie odnowy miejscowości nie powinny natrafić na trudności w realizacji.

Nie sposób również nie wspomnieć o szansach i zagrożeniach miejscowości Złaków Kościelny. Są to:

Szanse:

- dynamiczny rozwój rolnictwa, przy jednoczesnej możliwości wsparcia rolnictwa funduszami europejskimi

- nowe możliwości w edukacji poprzez dostęp do usług internetowych

Zagrożenia:

- ubożenie społeczeństwa wiejskiego spowodowany brakiem zachowania odpowiednich relacji między kosztami produkcji a osiąganymi przychodami

- starzenie się społeczeństwa wiejskiego

- emigracja zarobkowa

## KIERUNKI ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI  ZŁAKÓW KOŚCIELNY

Kierunki rozwoju miejscowości wynikają z:

- postulatów i wniosków mieszkańców składanych bezpośrednio do Urzędu Gminy  i na zebraniach wiejskich,

- planu rozwoju lokalnego gminy.

Celem Planu Odnowy Miejscowości Złaków Kościelny jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznego i wygodnego życia oraz umożliwienie ożywienia społecznego miejscowości i jej mieszkańców jak również zachęcenie do podejmowania nowych inicjatyw społecznych mieszkańców.

Zakłada się, iż w przyszłości zostaną zachowane następujące kierunki rozwoju miejscowości Złaków Kościelny:

- Podtrzymanie aktywności społecznej dla rozwiązania wspólnych problemów;

- Poprawa jakości nawierzchni istniejących dróg bitumicznych;

- Zwiększenie dostępności do sieci teleinformatycznej;

- Poprawienie estetyki przestrzeni publicznej poprzez przebudowę centrum wsi, w tym odbudowę zbiornika wodnego i jego otoczenia;

- Intensyfikacja działań w celu zwiększenia potencjału produkcyjnego gospodarstw rolnych, stanowiących główne źródło utrzymania mieszkańców wsi;

- Wsparcie działań na rzecz dywersyfikacji dochodów mieszkańców Złakowa Kościelnego z wykorzystaniem tradycji ludowych i kultury regionalnej;

- Wykorzystanie walorów przyrodniczych i środowiskowych, w tym siedlisk ptaków, w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej:

PLANOWANE ZADANIA INWESTYCYJNE

Jednym z priorytetowych zadań inwestycyjnych jest odbudowa zbiornika. Właśnie takie zadanie jest zaplanowane na najbliższy okres czasu. Jednocześnie należy zauważyć, iż w związku z faktem, że niniejszy plan odnowy miejscowości jest planem otwartym, będzie on aktualizowany o inne zadania w miarę potrzeb i możliwości finansowych.

Plan działań przedstawia poniższa tabela:

| l.p. | Nazwa zdania | Czas realizacji | Koszt realizacji w zł |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odbudowa zbiornika wodnego na działce nr 596 w Złakowie Kościelnym | 2010 | 158 376,52 |
| 2 | Przebudowa nawierzchni dróg | 2010 – 2012 | 2 000 000 |
| 3 | Budowa infrastruktury umożliwiającej obserwację ptaków przebywających na łąkach oraz zaplecza noclegowego dla turystów | 2011 – 2014 | 50 000 |
| 4 | Budowa systemu neutralizacji ścieków w Gminie Zduny – etap III (układ kanalizacyjny Złaków Kościelny) | 2012 – 2016 | 2 031 900 |
| 5 | Remont istniejącego budynku „Przytuliska” | 2012 – 2016 | 3 000 000 |

Koszty zostały podane w cenach brutto.

Zakłada się, iż realizacja zadań inwestycyjnych odbywać się będzie przy współfinansowaniu środkami unijnymi, dostępnymi w okresie ich realizacji. Planuje się, iż w przyszłości składane będą wnioski do między innymi następujących programów pomocowych: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.

OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO

Jak wcześniej wspomniano, pierwszoplanowym zadaniem inwestycyjnym będzie:  „Odbudowa zbiornika wodnego na działce 596 w Złakowie Kościelnym”.

Celem zadania jest przywrócenie zbiornika do pełnienia funkcji do jakiej został wybudowany oraz nadanie zbiornikowi położonemu w centrum wsi właściwego wyglądu estetycznego.

Rezultatem realizacji zadania będzie odbudowany zbiornik wodny.

W planowanym zadaniu przewidziane jest do wykonania:

- wypchnięcie i wywiezienie zgromadzonych osadów i błota

- rozebranie płyt betonowych i słupków stanowiących obłożenie skarp zbiornika

- złagodzenie skarpy od strony zachodniej (przytuliska) do kąta mniejszego 60 stopni

- wykonanie podwaliny żelbetowej po obwodzie zbiornika

- wykonanie płyty żelbetowej zazbrojonej siatką na skarpach od podwaliny na szerokości 90 – 100 cm

- wykonanie podwaliny z granulocementu RM=5 Mpa na skarpach zbiornika

- obłożenie skarp kamieniem piaskowcem lub granitowym na podsypce piaskowo – cementowej z wypełnieniem spoin

- wykonanie wokół zbiornika opaski szer. 60 – 100 na podsypce piaskowo – cementowej z płyt z piaskowca z zaspoinowaniem

- ogrodzenie zbiornika ogrodzeniem z elementów metalowych na słupkach stalowych i cokole betonowym z bramą przy punkcie czerpalnym

- wykonanie punktu czerpalnego poprzez wykonanie nasypu do wewnątrz zbiornika umożliwiając swobodne ustawienie pompy lub pojazdu

Zgodnie ze sporządzonym kosztorysem inwestorskim, koszt inwestycji wynosić będzie 158 376,52 zł brutto. Zakłada się sfinansowanie przedmiotowego projektu ze środków budżetu Gminy Zduny oraz pozyskanie zewnętrznych środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – z osi 3 „Odnowa i rozwój wsi”.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADANIA

| Działanie | Odbudowa zbiornika wodnego na działce 596 w Złakowie Kościelnym |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| termin | 2010 rok |  |  |  |  |  |  |  | 2011 rok |  |  |  |  |
|  | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V |
| Wybór wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Realizacja projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozliczenie projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |