Zał. nr 4 do siwz

WZÓR - UMOWA NR  .……/2014

zawarta w Zdunach w dniu .........................2014 r. pomiędzy

Gminą Zduny, mającą swoją siedzibę w 99-440 Zdunach c, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Zduny – mgr inż. Jarosława Kwiatkowskiego

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Zduny – P. Grażyną Jarota;

zwaną w dalej ,,Zamawiającym”

a

…………………………………………………………………………. NIP................................................ reprezentowaną przez:

………………………………..….

........................................................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację inwestycji polegającej na:

Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi na terenie Gminy Zduny – Etap I.

2. Podstawowy zakres zamówienia obejmuje:

I) Branża sanitarna i drogowa:

- Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej L= 8292,50mb,

- Rurociągi kanalizacji tłocznej KC.2, KC.4 L=3509,50mb,

- Rurociągi kanalizacji tłocznej KC.5, Kc.6 L=5854,0mb,

- Rurociąg kanalizacji ciśnieniowej L=51,50mb (szt. 1)

- Przyłącza kanalizacji grawitacyjnej L=2695,0mb w ilości 278szt.,

- Przyłącza kanalizacji tłocznej L=2154,50mb w ilości 136szt.,

- Przepompownie ścieków P2, P4 i P5,

- Odtworzenia nawierzchni asfaltowych przy robotach w drogach asfaltowych.

II) Branża elektroenergetyczna:

- Przepompownie sieciowe P2, P4 i P5,

- Przepompownie przydomowe w ilości 139kpl.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz oferta wykonawcy, stanowiące integralną część umowy.

3. Określony w ust. 1 i 2 przedmiot umowy wykonany będzie zgodnie z przekazaną dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, a także zgodnie z ewentualnymi zmianami, ustalonymi z przedstawicielem Zamawiającego oraz projektantami obiektu. Uszczegółowienia, rozwinięcia dostarczonej dokumentacji, będące konsekwencją należytego spełnienia założonego programu, określonych funkcji, obowiązujących przepisów i norm techniczno - budowlanych i sztuki budowlanej, nie będą rozumiane za zmianę zakresu rzeczowego.

§ 2

ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

1. W terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w art. 41 ust. 4 pkt. 1 i w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.).

- Wykonawca najpóźniej do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych zabezpieczające przedmiot umowy na sumę nie niższą niż określoną w § 3 ust. 1 umowy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenia te będą w mocy do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

- Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

  - roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót;

  - odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe przy i w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

- Wykonawca będzie przedłużał ubezpieczenie do momentu zakończenia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.

- Ubezpieczenie Wykonawcy będzie obejmowało Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców.

- Niezwłocznie po zapłaceniu każdej składki ubezpieczeniowej, Wykonawca przedłoży dokument ubezpieczenia Zamawiającemu. Jeżeli w trakcie realizacji umowy ubezpieczenie wygaśnie, Wykonawca zobowiązany jest do jego przedłużenia na okres realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia niezwłocznie Zamawiającemu opłaconego ubezpieczenia.

- Wykonawca nie dokona żadnej istotnej zmiany ustaleń jakiegokolwiek ubezpieczenia związanego z umową na roboty budowlane, bez uprzedniego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

- Po dostarczeniu dokumentów z zachowaniem terminów, o których mowa powyżej Zamawiający przekaże teren budowy w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy. dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Wykonawca odbierze w siedzibie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w terminie, o którym mowa w ust. 8 do czasu dostarczenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów zgodnie z ust.1 oraz ust. 2. Opóźnienie w dostarczeniu powyższych dokumentów nie będzie stanowiło podstawy do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz roszczeń finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Obowiązki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia polegają na:

- rozpoczęciu prac w terminie 7 dni od daty protokólarnego wprowadzenia na budowę przez Zamawiającego,

- uzgodnieniu - na własny koszt i odpowiedzialność - wszelkich szczegółów dotyczących wykonywanej pracy, niewyjaśnionych w dokumentacji technicznej, z przedstawicielem Zamawiającego, a gdy zajdzie taka potrzeba również z Projektantem,

- wykonaniu zakresu robót określonego w § l zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.), sztuką budowlaną, najnowszą i najlepszą wiedzą techniczną, normami i przepisami szczególnymi,

- pracy w formie, godzinach i warunkach w jakich będzie to niezbędne w celu zapewnienia wykonania robót w przewidzianych w umowie terminach,

- dostarczeniu wszystkich materiałów, urządzeń i sprzętu niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

- zabezpieczeniu przed zniszczeniem lub uszkodzeniem, na swój koszt, wcześniej wykonanych elementów mogących ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu w trakcie prowadzenia robót,

- czyszczeniu nawierzchni dróg zanieczyszczonych środkami transportowymi Wykonawcy,

- uporządkowaniu na swój koszt placu budowy i przekazaniu go Zamawiającemu w terminie ustalonym na końcowy odbiór robót,

- wykonaniu dokumentacji powykonawczej – 2 kpl.,

- obsłudze geotechnicznej i geodezyjnej na swój koszt,

- opracowaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- ponoszeniu kosztów korzystania z energii elektrycznej, wody oraz kosztów robót związanych z organizacją i budową zaplecza budowy,

- umożliwieniu wstępu na teren budowy oraz dostępu do dziennika budowy i innych dokumentów dotyczących realizacji przedmiotu umowy pracownikom organów państwowych mających ustawowe prawo do wykonywania czynności kontrolnych (nadzór budowlany, straż pożarna, Państwowa Inspekcja Pracy itp.)

- wykonaniu, na własny koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy i uzgodnieniu z Zamawiającym (jeśli inwestor takiego projektu nie posiada),

- uzyskaniu, na własny koszt decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego (koszty zajęcia ponosi Wykonawca robót),

- zabezpieczeniu organizacji ruchu w trakcie wykonywania prac w pasie drogowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- zapewnieniu mieszkańcom dojścia i dojazdu do posesji, znajdujących się w obrębie wykonywanych prac,

- informowaniu Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem o terminie odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu; brak zawiadomienia Zamawiającego spowoduje konieczność - na żądanie Zamawiającego - odkrycia lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania wykonania robót oraz poniesienia przez Wykonawcę kosztów z tym związanych, a także przywrócenia do stanu poprzedniego.

11.   Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do:

- ustanowienia osoby odpowiedzialnej za przebieg robót posiadającej stosowne uprawnienia, określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego oryginałów lub poświadczonych urzędowo kopii odpowiednich świadectw stwierdzających posiadanie aktualnych kwalifikacji do wykonania przedmiotu umowy,

- zapewnienia stałego całodziennego dozoru nad robotami przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi,

- wyposażenia swoich pracowników w schludne ubrania robocze oraz odpowiednie środki ochrony osobistej,

- wyposażenia swoich pracowników we właściwy sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,

- dostarczenia próbek i wymaganych informacji oraz dokumentów zgodności dopuszczających użyte materiały do stosowania w Polsce w myśl Prawa budowlanego w celu przeprowadzenia przeglądu przed wbudowaniem; materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013r., poz. 1409 z późn. zm.),

- dokonania właściwych prób, badań i odbiorów technicznych zgodnych z wymaganiami Prawa budowlanego oraz przepisów branżowych.

- codziennego sprzątania po wykonanych robotach,

- zagospodarowania wytworzonych odpadów i przestrzegania przepisów formalno-prawnych wynikających z ustawy o odpadach z dnia z 14 grudnia 2012 ( Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.)

- usunięcia wad wskazanych w protokole odbioru w terminie 7 dni, a następnie ponownego zgłoszenia prac do odbioru, przy czym w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad w terminie wskazanym powyżej niezależnie od tego, iż Zamawiającemu przysługiwać będzie roszczenie z tytułu rękojmi i gwarancji określonej w mniejszej umowie oraz w przepisach prawa cywilnego, może on na koszt i ryzyko Wykonawcy zlecić usuniecie wad innemu podmiotowi. Wykonawca nie będzie w żadnym razie uprawniony do jednostronnego odbioru robót,

- przyjęcia na żądanie Zamawiającego do wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia ,

- udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady prawne i fizyczne robót i dostaw od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu umowy na okres 5 lat, przy czym ustala się, że okres gwarancji i rękojmi przedłuża się o czas wykonania naprawy gwarancyjnej. Wykonawca wystawi pisemny dokument gwarancji,

- przestrzegania przepisów i wymogów BHP oraz poleceń przedstawiciela Zamawiającego przez cały czas przebywania na terenie budowy przez wszystkich pracowników Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego rażącego nie wywiązywania się pracowników z w/w obowiązków przedstawiciel Zamawiającego ma prawo do wstrzymania prac, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy. Wstrzymanie prac nie będzie miało żadnego wpływu na terminy pośrednie oraz na termin zakończenia przedmiotu umowy, które zostaną niezmienne,

- systematycznego dokonywania zapisów w dzienniku budowy dokumentujących przebieg prac,

- wykonywania wszelkich poleceń przedstawiciela Zamawiającego dotyczących przedmiotu umowy,

- prowadzenia robót pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego,

- przekazania do Zamawiającego  kompletu dokumentacji powykonawczej  w ilości 2 sztuk

- przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentacji finansowej, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz zapewnienia wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy oraz informowania o każdej zmianie miejsca ich przechowywania końca 2020 roku.

§ 3

ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający jest zobowiązany do:

- wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

- umożliwienia Wykonawcy korzystania z placu budowy,

- odbioru robót zanikowych lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni od daty ich zgłoszenia do odbioru lub podania przyczyn, z których odbiór jest niemożliwy,

- przekazania Wykonawcy dokumentacji technicznej w ilości jednego egzemplarza,

- współpracy z Wykonawcą w toku realizacji przedmiotu zamówienia,

- przekazania Wykonawcy pozwolenia na budowę (kopii) oraz dziennika budowy.

§ 4

POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za współpracę z Zamawiającym i realizację przedmiotowego zakresu robót objętych niniejszą umową jest…………………………………..

Wykonawca ustanawia :

1) Kierownika Budowy w osobie …………………………………...

2) kierownika robót ............................

3) kierownika  robót .........................

2. Zamawiający ustanawia Inspektora Nadzoru w osobie  …………………….który działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo Budowlane, uzyskane zgody i zezwolenia oraz kontroluje rozliczenie finansowe budowy  i jego zgodność z umową.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwej technologii lub niewłaściwego prowadzenia robót.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie pośrednie i bezpośrednie szkody w stosunku do Zamawiającego, które wynikają z opóźnienia Wykonawcy w stosunku do terminów, o których mowa w § 8.

5. Wykonawca jest zobowiązany, pod kontrolą Zamawiającego do współpracy oraz koordynacji własnych prac z jego Podwykonawcami.

6. Inspektor Nadzoru może polecić wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny, a także polecić zabezpieczenie robót na czas wstrzymania, w sposób, który uzna za właściwy w przypadku:

1) rażącego naruszania zasad bhp,

2) wykonywania robót w sposób wadliwy, ze złą jakością lub niezgodnie z projektem.

7. W przypadku stwierdzenia wad z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub, gdy prace wymagać będą uzupełnień, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego ich usunięcia lub dokonania niezbędnych napraw na swój koszt w trybie określonym w § 12 niniejszej umowy, przy czym termin zakończenia i odbioru robót nie może ulec opóźnieniu w stosunku do podanego w § 8 umowy.

8. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody  Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią, wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o zaległe odsetki (art. 509 § l i § 2 Kodeksu cywilnego).

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

10. O każdej zmianie osób, o których mowa w ust. 1 pkt. 1,2,3Wykonawca zobowiązany jest powiadomić na piśmie Zamawiającego i uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Pisemne powiadomienie Wykonawcy musi być uzasadnione i zawierać wykazanie kwalifikacji i doświadczenia proponowanych osób. Zamawiający zaakceptuje zmianę  osób wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz gdy zostaną dołączone dokumenty zgodnie z ustawą Prawo Budowlane..

11.Wykonawca zobowiązuje się, że dokumenty dla kierowników budowy/ robót będzie odnawiać na czas obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia, nie później niż w dniu ich wygaśnięcia i kopię dokumentów dostarczy Zamawiającemu.

12. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 10 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

13. O zmianie osób w zakresie przedstawiciela Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru strona jest zobowiązana powiadomić na piśmie drugą stronę  na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§ 5

RĘKOJMIA I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy na okres 60 miesięcy.

- Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się:

1) w dniu następnym po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, przy dokonaniu odbioru bezwarunkowego (przedmiot umowy wykonany bez wad),

2)	w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy w dacie odbioru.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty zgłoszenia wad przez  Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto, tj. kwotę ………………………………………………………….. w formie ……………………………….............................................................................. (zgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych).

- Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru końcowego bez wad /usterek lub od daty protokolarnego  potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym,

- 30% kwoty zabezpieczenia nie później niż w 15 dniu od terminu protokolarnego potwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze po okresie rękojmi, jednak nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

- Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 7, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad/usterek lub jest w trakcie usuwania tych usterek. W przypadku wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, Wykonawca zobowiązuje się do jej przedłużenia do czasu usunięcia usterek stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego lub po okresie rękojmi, potwierdzonych protokołem odbioru.

§ 6

PODWYKONAWCY

- Wykonawca może podzlecić roboty podwykonawcom. Zlecenie robót Podwykonawcy robót budowlanych wymaga zgody Zamawiającego na zasadach określonych w art. 6471 kc, ustawy Prawo zamówień publicznych i niniejszej umowy.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę projektu umowy z Podwykonawcą robót budowlanych wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie zgłosi pisemnych zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- W przypadku zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy z Podwykonawcą robót budowlanych Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia zmienionego projektu umowy  z uwzględnieniem uwag Zamawiającego, które stanowiły podstawę odmowy akceptacji projektu umowy, pod rygorem skutków określonych w ust.5.

- Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierać:

1) określenie Stron umowy,

2) maksymalną wartość wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót, nie wyższą niż wskazana w  ofercie Wykonawcy,

  - zakres zlecanych robót,

  - nie dłuższy niż 30 dni termin płatności za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,

  - obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane oraz zmian do projektu umowy,

  - zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robót budowlanych przed uzyskaniem akceptacji projektu umowy przez Zamawiającego, w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie,

  - obowiązek dołączenia do przedłożonego Zamawiającemu projektu umowy o dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane zgody Wykonawcy na zawarcie takiej umowy. Projekt umowy bez dołączonej zgody Wykonawcy nie będzie akceptowany przez Zamawiającego.

  - obowiązek przedkładania Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane oraz  zmian tej umowy,  w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie,

  - termin realizacji robót budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dłuższy niż termin realizacji określony w harmonogramie,

  - zakaz potrącania z należności za wykonane przez Podwykonawcę roboty w celu tworzenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zakaz przenoszenia wierzytelności wynikającej z umowy podwykonawczej na osoby trzecie,

  - zapisy potwierdzające posiadanie przez Podwykonawcę wiedzy i doświadczenia oraz zdolności do należytego wykonania zakresu zamówienia objętego umową podwykonawczą.

Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości niewyrażenia zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy z Podwykonawcą robót budowlanych z innych uzasadnionych powodów.

- Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej skutkować będzie nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie oraz traktowane będzie jako niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym nie będzie skutkowało powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 kc.

- Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, na warunkach odmiennych niż zaakceptowane przez Zamawiającego uważa się za niezgłoszenie Podwykonawcy, w związku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 kc.

- W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego zobowiązany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana takiego Podwykonawcy musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany Podwykonawca spełniał będzie warunki postawione przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne.

- Zapisy  o podwykonawstwie stosuje się również do Podwykonawców, o których mowa w ust 7 oraz do Podwykonawców, którym Wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia wskazanego w ofercie.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury, potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- W przypadku gdy termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 4 pkt 4) oraz w ust 9 jest dłuższy niż 30 dni, Wykonawca jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego doprowadzić do zmiany zapisów umowy pod rygorem zapłaty kary umownej.

- Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy z Podwykonawcą, zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą, której przedmiotem są:

1) roboty budowlane,

2) usługi lub dostawy:

- o wartości równej lub większej 0,5 % wartości umowy,

- o wartości większej niż 50 000 zł brutto,

- usługi geodezyjne.

W przypadku umów o podwykonawstwo na usługi i dostawy zawartych przed datą zawarcia niniejszej umowy, Wykonawca ma obowiązek przedłożenia kopii zawartej umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem w terminie i na zasadach określonych w ust 15.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane wraz  z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, jeżeli jej treść jest sprzeczna z treścią zaakceptowanego projektu umowy.

- Przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą oraz brak sprzeciwu Zamawiającego do tej umowy w terminie wskazanym w ust 12 jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę.

- Przedłożenie Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi lub dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 kc.

- W przypadku zamiaru zlecenia robót Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawców, którzy będą brać udział w realizacji zamówienia. Jeżeli powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcy nastąpi po terminie wskazanym powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wraz z kopiami zawartych umów o podwykonawstwo nowy, aktualny Wykaz w terminie 7 dni od dokonanej zmiany.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Wykazu, w terminach, o których mowa w ust 15 będzie skutkowało nałożeniem kary umownej na Wykonawcę w wysokości określonej w niniejszej umowie.

- Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę obowiązków określonych procedurą zawierania umów podwykonawczych, opisaną w niniejszym paragrafie, stanowi podstawę do natychmiastowego odsunięcia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiającego oraz skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kary umownej. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnień Zamawiającego określonych w niniejszej umowie.

- Wykonawca zobowiązany jest do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec Podwykonawców. Nieterminowe regulowanie wymaganych zobowiązań wobec Podwykonawców skutkuje nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie.

- Warunkiem zapłaty  wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty przez Podwykonawców jest przedłożenie wraz z fakturą dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są usługi i dostawy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zapłaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedłożyć Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi oraz Oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu dotychczas odebranych i zapłaconych przez Zamawiającego robót. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.

- W przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia oraz dokumentów, o których mowa w ust 19, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach określonych w niniejszej umowie, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty lub kwota wynagrodzenia odpowiadająca nieprzedstawionym dowodom zapłaty zostanie złożona do depozytu sądowego.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o której mowa w ust 20 w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W sytuacji określonej w ust 19-20 nie przysługują od Zamawiającego odsetki.

- Warunkiem opłacenia ostatniej faktury Wykonawcy będzie uregulowanie wszystkich płatności Podwykonawcom i przedłożenie do faktury Oświadczenia Wykonawcy o uregulowaniu wobec Podwykonawców wszystkich należności z tytułu wykonanych robót, o którym mowa w ust. 19. Powyższe oświadczenie będzie także potwierdzone przez Podwykonawców.

- W przypadku Wykonawcy działającego wspólnie (Konsorcjum), umowa będzie zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą, a Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z umową o podwykonawstwo stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie tego obowiązku. Nieprzestrzeganie tego obowiązku będzie skutkowało brakiem akceptacji projektu umowy lub umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.

- Zapisy niniejszego paragrafu oraz pozostałe zapisy umowy dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców a także do zmian zawartej umowy z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą oraz do zmian Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

§ 7

WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie ryczałtowe określone zostaje zgodnie z formularzem ofertowym, na kwotę …………………………….. zł. (słownie: ………………………………………………………….…….)

w tym VAT w/g obowiązującej stawki w kwocie ……………………………….zł (słownie: ……………………………………………………………………………………………………….……).

2. Rozliczenie Wykonawcy następować będzie według następujących zasad:

- fakturami przejściowymi, nie częściej niż raz na 2 miesiące, za zakończone i odebrane, protokółem odbioru odcinki kanałów sanitarnych zakończone studniami rewizyjnymi, przykanaliki – do 90% rzeczywistego finansowego zaawansowania robót: odcinki podlegające odbiorowi zostaną określone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

- fakturą końcową po wykonaniu i odbiorze całości robót objętych umową na podstawie protokółu odbioru końcowego robót,

- ustala się 30 dniowy termin zapłaty faktur, licząc od dnia jej złożenia, przyjęcia i zaakceptowania w siedzibie Zamawiającego wraz z oświadczeniami Wykonawcy dotyczącymi wykazu podwykonawców i płatności na ich rzecz,

- płatność należności dokonywana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ………………………………………………………………………

4. Sporządzone przez Wykonawcę - uproszczony kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy stanowią załączniku N 1 i Nr 2 do niniejszej umowy.

4. Ustalenie wynagrodzenia za ewentualne zamówienia uzupełniające oraz roboty dodatkowe lub zamienne będzie odbywało się w oparciu o wskaźniki podane w uproszczonym kosztorysie ofertowym, lub średnie stawki z kwartalnika Sekocenbud na kwartał poprzedzający zastosowanie go do wykonania robót w szczególności :

- ceny materiałów wraz z kosztami zakupu przyjęte będą wg. średnich cen kwartalnika Sekocenbud na kwartał poprzedzający okres wbudowania, a w przypadku ich braku na podstawie faktur zakupu przedstawionych przez Wykonawcę, a zaakceptowanych przez Zamawiającego.

- ceny sprzętu przyjęte będą – wg średnich cen sprzętu z kwartalnika Sekocenbud na kwartał poprzedzający zastosowanie go do wykonania robót.

5 Koszty robót związanych z organizacją i budową zaplecza budowy oraz koszty energii elektrycznej i wody ponosi Wykonawca w ramach ceny umownej.

§ 8

TERMIN WYKONANIA

- Termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § l ustala się na 30 kwietnia 2015 r.

- Z uwagi na termin rozliczenia środków z PROW Zamawiający wymaga wykonania umowy w terminie określonym w ust. 1. Zmiana terminu określonego w ust. 1 może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach niezależnych od Wykonawcy, określonych w § 14 ust 1 umowy i nie dłużej niż maksymalnie o 14 dni.

- Zamawiający zastrzega sobie także prawo wstrzymania robót w przypadku cofnięcia lub nie przydzielenia środków finansowych (dotacje, kredyty).

- W terminie 7 dnia od dnia  zawarcia  umowy Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu harmonogram rzeczowo- finansowy uwzględniający warunki zapłaty wynagrodzenia określone w § 7 umowy

§ 9

PŁATNOŚCI

- Podstawą do zapłaty za wykonane roboty jest spełnienie wszystkich warunków dotyczących Wykonawcy wymienionych w niniejszej umowie oraz:

- podpisanie protokółu odbioru częściowego/końcowego wspólnie przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę,

- przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wymaganych niniejszą umową,

- przedstawienie dokumentów zgodności dopuszczających użyte materiały do stosowania w Polsce w myśl Prawa budowlanego,

- złożenie oświadczenia upoważnionych przedstawicieli Podwykonawców, że ich wierzytelności na koniec poprzedniego okresu rozliczeniowego zostały uregulowane przez Wykonawcę,

- Jakość robót objętych fakturowaniem musi odpowiadać wymaganiom określonym w umowie.

- Wykonawca wystawi fakturę za całość lub część przedmiotu umowy wraz z załącznikami wg ust. l po ich akceptacji przez Zamawiającego.

- Dniem zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA

1. Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
w formie kar umownych, odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych oraz możliwości odstąpienia od umowy:

- Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

- za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości  0,25 % należności brutto, o której mowa w § 7 ust. 1, za każdy dzień przekroczenia terminu, liczonego od dnia określonego w § 8 ust. 1 jako termin zakończenia,

- za przekroczenie terminów wykonania elementów robót określonych w Harmonogramie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,25% należności brutto za niezrealizowany i nierozliczony zakres prac, za każdy dzień przekroczenia terminów w stosunku do terminów wskazanych w Harmonogramie;

- za przekroczenie terminu usunięcia wad/usterek  stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi  -   w wysokości 0,25% należności brutto, o której mowa w  § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień przekroczenia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - karę umowną w wysokości 10% należności brutto, o której mowa w  § 7 ust. 1 umowy,

- za nierozpoczęcie robót w terminie wskazanym w §  2 ust.10 pkt1 – w wysokości 0,25 % należności brutto, o której mowa w  § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień przekroczenia terminu,

- za przerwanie realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,1% należności brutto, o której mowa w  § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy,

- jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca – w wysokości 1 % należności brutto, o której mowa w  § 7 ust. 1 umowy,

- jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego lub za brak  na budowie osób sprawujących  nadzór na budowie ze strony Wykonawcy – w wysokości 1 % należności brutto, o której mowa w  § 7 ust. 1 umowy,

- za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 2 ust 1 i 2 – w wysokości 0,05 % należności brutto, o której mowa w  § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia,

- za niedostarczenie dokumentów potwierdzających przedłużenie wymaganych umową ubezpieczeń oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy  – w wysokości 0,05 % należności brutto, o której mowa w  § 7 ust. 1  umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy – w wysokości 0,1 % należności brutto, o której mowa w  § 7 ust. 1 umowy  oddzielnie za każde naruszenie.

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub zmiany projektu tej umowy, kopii zawartej umowy na roboty budowlane, dostawy lub usługi potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub zmiany tej umowy w terminach, o których mowa w § 6 ust. 11 - w wysokości 0,05 % należności brutto, o której mowa w  § 7 ust. 1 umowy ,

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, o którym mowa w § 6 ust  9 i 10  umowy – w wysokości 0,05 % należności brutto, o której mowa w  § 7 ust. 1 umowy ,

- za nieprzedłożenie Wykazu Podwykonawców w terminach, o których mowa w § 6 ust. 15 - w wysokości 0,05 % należności brutto, o której mowa w  § 7 ust. 1 umowy ,

3.  Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania za poniesione szkody i utracone korzyści do pełnej ich wysokości,  przenoszącej wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych, w tym w szczególności kwoty odpowiadającej utraconej dotacji ze środków PROW w przypadku niezrealizowania w terminie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca wyraża zgodę i upoważnia Zamawiającego do potracenia ewentualnych kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z faktur za roboty częściowe oraz z faktury końcowej.

5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo robót, zdaniem  Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, nie pozwoli na terminowe zakończenie robót, Zamawiający lub Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót. W przypadku niezastosowania się Wykonawcy do wskazówek  Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca poniesie wszystkie dodatkowe koszty związane z podjętymi przez Zamawiającego działaniami, niezależnie od konsekwencji wynikających z art. 635 Kodeksu cywilnego ( odstąpienie od umowy) .

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy :

- za opóźnienie w zapłacie faktury przekraczające 30 dni - odsetki w wysokości ustawowej,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - karę umowną w wysokości 10% należności za prace pozostające do wykonania brutto; wysokość należności zostanie określona na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 pkt.3 umowy.

§ 11

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli:

- wykonawca uchybia postanowieniom § 6, a w szczególności opóźnia się o 14 dni w regulowaniu swoich płatności względem Podwykonawców,

- wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy o  3 dni od ustalonego w niniejszej umowie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia  lub wstrzyma jego wykonanie na czas dłuższy niż 10 dni bez uzgodnienia z Zamawiającym,

- zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub nie zostaną Zamawiającemu przyznane środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - w takiej sytuacji Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez prawa naliczenia kary umownej,

- zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne wobec Wykonawcy,

- zostanie stwierdzone protokółem rażące naruszenie przez Wykonawcę jego obowiązków określonych w niniejszej umowie,

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

2.  Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku gdy Zamawiający:

- opóźnia się z zapłatą prawidłowo przedłożonej faktury wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami ponad 60 dni, w terminie 15 dni licząc od upływu 60-dniowego terminu,

2)   bezpodstawnie uchyla się od wykonania czynności odbioru robót - w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania niektórych elementów przedmiotu zamówienia i odpowiedniego zmniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego. Odstąpienie od wykonania niektórych elementów przedmiotu zamówienia nie będzie traktowane przez strony jako odstąpienie od umowy.

4. W przypadku nie przyznania środków w ramach programu PROW Zamawiający zamiast odstąpienia od umowy może dokonać zmniejszenia zakresu zamówienia; w takiej sytuacji Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne za wykonanie części umowy, bez prawa naliczania kar umownych.

§ 12

GWARANCJA  JAKOŚCI, RĘKOJMIA ZA WADY ORAZ POSTĘPOWANIE PO STWIERDZENIU WAD I ICH USUNIĘCIE W OKRESIE GWARANCJI I RĘKOJMI

- Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane objęte przedmiotem umowy na okres 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji jakości niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne.

- W przypadku zaistnienia wady Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę na piśmie.

- W ciągu 24 godzin Wykonawca jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi Zamawiającemu o terminie usunięcia wady/usterki, który to termin powinien zostać uzgodniony z Zamawiającym.

- Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie ustalą terminu, w jakim wada ma być usunięta, Zamawiający sam wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wady, a Wykonawca termin ten bez zastrzeżeń przyjmie i będzie nim związany.

- Wykonawca w terminie przedstawionym w ust. 4 albo ust. 5 dokona naprawy na swój koszt wszelkich wad, które mogą powstać w trakcie trwania okresu gwarancyjnego, a także poprawi i/lub naprawi i/lub wymieni wszelkie uszkodzenia innej pracy lub własności Zamawiającego, spowodowane przez wadliwe materiały, wyposażenie lub robociznę, za które był odpowiedzialny. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca zobowiązany będzie do naprawienia lub usunięcia wszelkich szkód będących normalnym następstwem wad. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje okres wykonywania robót i wygasa po upływie okresu rękojmi i gwarancji.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z ust. 6 Zamawiający w zastępstwie Wykonawcy, usunie wady i obciąży kosztami Wykonawcę.

- W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawi pisemnej odpowiedzi o terminie usunięcia wad stosownie do ust. 4 lub nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w zawiadomieniu, Zamawiający według własnego wyboru ma prawo usunąć wadę na koszt Wykonawcy wykorzystując w tym celu zabezpieczenie należytego wykonania umowy lub potrącić płatność z wynagrodzenia Wykonawcy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług.

- Jeżeli Zamawiający uzna za niemożliwe lub niepraktyczne naprawienie wady spowodowanej przez Wykonawcę, to może dokonać potrącenia płatności z wynagrodzenia Wykonawcy, z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zgłosić roszczenie o zwrot kosztów uznając je za dług.

- W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa mienia Zamawiającego w związku z zaistnieniem wady w pracach Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do zatrudnienia innego wykonawcy celem usunięcia niebezpieczeństwa na koszt Wykonawcy; w takim przypadku Zamawiający ma obowiązek powiadomienia Wykonawcy o zaistniałym fakcie w terminie do 7 dni.

§ 13

ODBIÓR KOŃCOWY

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony w § 1.

- Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się datę zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, potwierdzonej wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Zamawiającego.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.

- Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad przedmiotu umowy.

- Wykonawca w dniu odbioru przedkłada Zamawiającemu w 2 egz. sprawdzoną i przyjętą przez Inspektora Nadzoru dokumentację powykonawczą przedmiotu odbioru składająca się z:

- oryginału dziennika budowy,

- części opisowej zakresu wykonanych prac oraz szczegółowe omówienie robót wykonanych odmiennie niż przewidywał projekt,

- dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami w trakcie realizacji,

- dokumentacji geodezyjnej z wytyczenia i inwentaryzacji powykonawczej,

- dokumentacji geotechnicznej z badań stopnia zagęszczenia gruntu,

- certyfikatów i atestów na wbudowane materiały,

- przewidzianego Prawem Budowlanym oświadczenia Kierownika Budowy,

- kopii uprawnień budowlanych Kierownika Budowy i Kierowników Robót,

- rozliczenia końcowego przedmiotu odbioru,

- innych dokumentów określonych przez Inspektora Nadzoru.

- Niekompletność dokumentacji powykonawczej upoważnia Zamawiającego do zaniechania prowadzenia czynności odbioru przedmiotu umowy; w takiej sytuacji nowy termin zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentacji powykonawczej wykonanej zgodnie z ust. 5.

- Zamawiający może prowadzić czynności odbioru do 10 dni od daty wyznaczenia terminu odbioru.

- Zamawiający może przerwać czynność odbioru, jeżeli w jego toku ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem aż do czasu usunięcia tych wad.

- Wykonawca zapewni na swój koszt przeprowadzenie przeglądu nowo wybudowanych odcinków sieci kanalizacyjnej przy użyciu kamery inspekcyjnej z rejestracją nagrania na trwałym nośniku (CD, DVD, itp.).

§ 14

ZMIANY DO UMOWY

  - Zmiany w umowie będą możliwe w sytuacjach opisanych poniżej, przy czym zmiany terminu muszą być rozpatrywane w powiązaniu z harmonogramem rzeczowo - finansowym:

1)  jeżeli będą następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjających warunków geologicznych, hydrologicznych, nieprzewidzianych kolizji z urządzeniami infrastruktury,

2)  jeżeli będą następstwem:

- wprowadzenie przez Zamawiającego innych wykonawców,

- konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB,

3)  jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub samorządowej:

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

4) jeżeli będą następstwem okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, m.in. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego.

2. W przypadku przyznania przez Unię Europejską dofinansowania Projektu w ramach, którego realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, do umowy może zostać wprowadzona informacja o przyznanym dofinansowaniu oraz zapisy określające obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy, wynikające z uchwały w sprawie przyznania dofinansowania, miedzy innymi:

- określające terminy zgodnie, z którymi powstaje obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, w tym dokumentacji finansowej, w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo,

- prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizacją niniejszej umowy, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy,

3.  Zmiany umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne również w sytuacji, gdy zmiany nie są istotne.

4. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 15

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy staną się nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień umowy.

- Niżej podpisani przedstawiciele stron zapewniają, że są należycie umocowani do podpisania umowy oraz, że uzyskali zgodę swoich statutowych organów na zawarcie umowy, o ile zgoda taka była konieczna.

- Spory, jakie mogą wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy, podlegają orzecznictwu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na ich podstawie.

- Załącznikami do umowy są: harmonogram rzeczowo-finansowy oraz uproszczony kosztorys ofertowy..

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY  							    	WYKONAWCA

.............................................						.................................................